## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GERALDO OLIVEIRA E CONSTRUÇÃO DA SALA DE VACINA | 178969.38 | 30.59% | 34.57% | 34.84% | 100%
|  |  | 50630.73 | 60922.68 | 67415.97 | 178969.38
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1661.9 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1661.9 |  |  | 1661.9
1.2 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | 771.16 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 771.16 |  |  | 771.16
1.3 | INFRAESTRUTURA | 23867.78 | 100% |  |  | 100%
|  |  | 23867.78 |  |  | 23867.78
1.4 | SUPERESTRUTURA | 47507.75 | 40% | 60% |  | 100%
|  |  | 19003.1 | 28504.65 |  | 47507.75
1.5 | ALVENARIA | 26398.18 |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 26398.18 |  | 26398.18
1.6 | PISOS E REVESTIMENTOS | 18126.2 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 18126.2 | 18126.2
1.7 | ESQUADRIAS | 8339.03 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 8339.03 | 8339.03
1.8 | PINTURA | 7675.33 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 7675.33 | 7675.33
1.9 | COBERTURA | 12303.15 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 12303.15 | 12303.15
1.10 | LOÇAS E METAIS | 14905.39 |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 14905.39 | 14905.39
1.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 318.12 | 30.59% | 34.57% | 34.84% | 100%
|  |  | 97.31 | 109.97 | 110.84 | 318.12
1.12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 762.86 | 30.59% | 34.57% | 34.84% | 100%
|  |  | 233.36 | 263.72 | 265.78 | 762.86
1.13 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 16332.53 | 30.59% | 34.57% | 34.84% | 100%
|  |  | 4996.12 | 5646.16 | 5690.25 | 16332.53
|  | 178969.38 | 50630.73 | 60922.68 | 67415.97 | 178969.38
|  |  | 50630.73 | 111553.41 | 178969.38
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENG CIVIL CREA-MG: 248.998/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES