## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA | 387107.73 | 22.35% | 25.31% | 29.83% | 22.51% | 100%
|  |  | 84233.68 | 95615.13 | 114924.64 | 92334.28 | 387107.73
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28411.77 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 28411.77 |  |  |  | 28411.77
1.2 | PISOS E URBANIZAÇÃO | 279109.53 | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
|  |  | 55821.91 | 55821.91 | 83732.86 | 83732.85 | 279109.53
1.3 | CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO | 11859.96 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 5929.98 | 5929.98 |  | 11859.96
1.4 | CONSTRUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO 1 COM MURETA | 9295.73 |  | 50% | 30% | 20% | 100%
|  |  |  | 4647.87 | 2788.72 | 1859.14 | 9295.73
1.5 | LETREIRO EM ACM E BASE DE ALVENARIA | 13484.58 |  | 50% |  | 50% | 100%
|  |  |  | 6742.29 |  | 6742.29 | 13484.58
1.6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 44946.16 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 22473.08 | 22473.08 |  | 44946.16
|  | 387107.73 | 84233.68 | 95615.13 | 114924.64 | 92334.28 | 387107.73
|  |  | 84233.68 | 179848.81 | 294773.45 | 387107.73
MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES-MG
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 248.998/D-MG